**Информация о реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пригородном сельском поселении Крымского района на 2021-2023 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиебюджета | План на 2021 г.в тыс. руб. | Факт за 2021 г.в тыс. руб. | % исполнения |
| Местный бюджет | 150,0 | 146,9 | 97,9 |

Целью данной муниципальной программы является содействие развитию малому и среднему предпринимательству, поддержка физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим (самозанятые), повышение их роли в экономике Пригородного сельского поселения Крымского района.

Для достижения цели были установлены следующие целевые показатели:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим в расчете на тысячу человек населения – число субъектов МСП в Пригородном сельском поселении Крымского района в 2020 году составило 26,8, в 2021 году – 27,7;

- количество опубликованных информационных материалов по вопросам развития малого предпринимательства – регулярные публикации на официальном сайте Пригородного сельского поселения, в социальных сетях и аккаутнах поселения;

- количество созданных информационных стендов – на территории поселения имеется 3 информационных стенда;

- количество изготовленных информационных баннеров – в 2021 году не изготавливались;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим всего в расчете на одного жителя муниципального образования - в 2021 году составил 23,9 руб., что больше чем в 2020 году на 15,8 руб. Обустроены сезонные ярмарки по реализации сельскохозяйственной и фермерской продукции, в том числе для лиц, не являющихся ИП и применяющими специальный налоговый режим (произведено брендирование социальных рядов, оформление уголков потребителей).

 По данной программе на 2022 год запланированы средства в сумме 55,0 тыс.руб. По состоянию на 31.05.2022 года средства еще не осваивались.